## Sheet1
Task | Start-Date | End-Date | Duration
Literature and Source Review | 2020-08-30 | 2020-10-29 | 60
Establishing Software and Report Requirements | 2020-10-29 | 2020-11-25 | 27
Design of Software | 2020-11-27 | 2020-12-13 | 16
Implementation of Software | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 2
Design of User Study | 2020-12-17 | 2020-12-27 | 10
Implementation of User Study | 2021-01-01 | 2021-01-03 | 2
Analysis of Results | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 4
Evaluation of Report | 2021-01-09 | 2021-01-14 | 5
Conclusions | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 3
Write Dissertation | 2021-01-19 | 2021-03-29 | 69
Submission | 2021-03-30 | 2021-05-28 | 59